## Внедрение и доработка коробочно
Cоздайте диаграмму Ганта в GanttPRO всего в несколько кликов
Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" | [11 empty] | 2023-02-01 14:50
Цвет | Структура задач |  |  |  | Наименование задач | Исполнитель | Дата начала | Дата окончания | Крайний срок | Прогресс (%) | Длительность (часы) | Трудозатраты в часах | Затраченное время (минуты) | Статус | Приоритет | Описание задачи | Предшественник | Стоимость | Фактическая стоимость | Создан | Создатель | Тип | Проект | Уровень
| 1 | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" |  |  |  |  | 2023-02-01 09:00 | 2023-07-28 18:00 |  | 2 | 1024 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2023-02-01 15:24 | Роман Демин | проект | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" | 1
| 1.1 |  | Инициация |  |  |  | 2023-02-01 09:00 | 2023-02-24 18:00 |  | 0 | 144 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2023-02-01 15:35 | Роман Демин | группа задач | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" | 2
| 1.1.1 |  |  | Подготовить Product Vision |  |  | 2023-02-01 09:00 | 2023-02-03 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.1 | 0 | 0 | 2023-02-01 15:36 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Инициация | 3
| 1.1.2 |  |  | Готовый Product Vision |  |  | 2023-02-06 09:00 | 2023-02-06 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.1.1 | 0 | 0 | 2023-02-01 15:36 | Роман Демин | веха | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Инициация | 3
| 1.1.3 |  |  | Составить матрицу стейкхолдеров |  |  | 2023-02-06 09:00 | 2023-02-07 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.1.1 | 0 | 0 | 2023-02-01 15:36 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Инициация | 3
| 1.1.4 |  |  | Подготовить верхнеуровневые требования |  |  | 2023-02-06 09:00 | 2023-02-07 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.1.3 | 0 | 0 | 2023-02-01 15:37 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Инициация | 3
| 1.1.5 |  |  | Согласовать KPI проекта, KPI продукта |  |  | 2023-02-06 09:00 | 2023-02-07 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.1.4 | 0 | 0 | 2023-02-01 15:37 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Инициация | 3
| 1.1.6 |  |  | Подтверждение гипотез бизнес-кейса |  |  | 2023-02-06 09:00 | 2023-02-07 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.1.5 | 0 | 0 | 2023-02-01 15:37 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Инициация | 3
| 1.1.7 |  |  | Определить содержание проекта |  |  | 2023-02-08 09:00 | 2023-02-10 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2023-02-01 15:37 | Роман Демин | группа задач | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Инициация | 3
| 1.1.7.1 |  |  |  | Определить цели проекта |  | 2023-02-08 09:00 | 2023-02-10 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.1.6 | 0 | 0 | 2023-02-01 15:38 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Инициация / Определить содержание проекта | 4
| 1.1.7.2 |  |  |  | Подготовить описание проекта |  | 2023-02-08 09:00 | 2023-02-10 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.1.7.1 | 0 | 0 | 2023-02-01 15:38 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Инициация / Определить содержание проекта | 4
| 1.1.7.3 |  |  |  | Прописать критерии приемки проекта |  | 2023-02-08 09:00 | 2023-02-10 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.1.7.2 | 0 | 0 | 2023-02-01 15:38 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Инициация / Определить содержание проекта | 4
| 1.1.7.4 |  |  |  | Прописать границы, ограничения и допущения проекта |  | 2023-02-08 09:00 | 2023-02-10 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.1.7.3 | 0 | 0 | 2023-02-01 15:38 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Инициация / Определить содержание проекта | 4
| 1.1.8 |  |  | Формирование команды |  |  | 2023-02-13 09:00 | 2023-02-17 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.1.7.4 | 0 | 0 | 2023-02-01 15:38 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Инициация | 3
| 1.1.9 |  |  | Формирование предварительного бюджета |  |  | 2023-02-13 09:00 | 2023-02-17 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.1.8 | 0 | 0 | 2023-02-01 15:38 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Инициация | 3
| 1.1.10 |  |  | Подготовить Устав Проекта (версия 1) |  |  | 2023-02-01 09:00 | 2023-02-24 18:00 |  | 0 | 144 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.1.1 | 0 | 0 | 2023-02-01 15:39 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Инициация | 3
| 1.2 |  | Планирование |  |  |  | 2023-02-27 09:00 | 2023-04-03 09:00 |  | 10 | 200 | 0 | 0 |  |  |  | 1.1.10 | 0 | 0 | 2023-02-01 15:39 | Роман Демин | группа задач | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" | 2
| 1.2.1 |  |  | Составление ИСР |  |  | 2023-02-27 09:00 | 2023-03-03 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2023-02-01 15:39 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Планирование | 3
| 1.2.2 |  |  | Формирование план-графика |  |  | 2023-03-06 09:00 | 2023-03-08 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.2.1 | 0 | 0 | 2023-02-01 15:39 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Планирование | 3
| 1.2.3 |  |  | Подготовка дорожной карты |  |  | 2023-03-09 09:00 | 2023-03-10 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.2.2 | 0 | 0 | 2023-02-01 15:40 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Планирование | 3
| 1.2.4 |  |  | Разработка БФТ |  |  | 2023-03-13 09:00 | 2023-03-14 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.2.3 | 0 | 0 | 2023-02-01 15:40 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Планирование | 3
| 1.2.5 |  |  | Согласование БФТ |  |  | 2023-03-15 09:00 | 2023-03-17 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.2.4 | 0 | 0 | 2023-02-01 15:40 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Планирование | 3
| 1.2.6 |  |  | Согласованы БФТ |  |  | 2023-03-20 09:00 | 2023-03-20 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.2.5 | 0 | 0 | 2023-02-01 15:40 | Роман Демин | веха | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Планирование | 3
| 1.2.7 |  |  | Составление матрицы RACI |  |  | 2023-03-20 09:00 | 2023-03-21 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.2.5 | 0 | 0 | 2023-02-01 15:40 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Планирование | 3
| 1.2.8 |  |  | Составление реестра рисков |  |  | 2023-03-22 09:00 | 2023-03-24 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.2.7 | 0 | 0 | 2023-02-01 15:40 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Планирование | 3
| 1.2.9 |  |  | Формирование бюджета |  |  | 2023-03-27 09:00 | 2023-03-30 18:00 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.2.8 | 0 | 0 | 2023-02-01 15:41 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Планирование | 3
| 1.2.10 |  |  | Согласован бюджет проекта |  |  | 2023-03-31 09:00 | 2023-03-31 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.2.9 | 0 | 0 | 2023-02-01 15:41 | Роман Демин | веха | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Планирование | 3
| 1.2.11 |  |  | Составление плана коммуникаций |  |  | 2023-03-27 09:00 | 2023-03-28 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.2.9 | 0 | 0 | 2023-02-01 15:41 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Планирование | 3
| 1.2.12 |  |  | Подготовить Устав (версия 2) |  |  | 2023-03-29 09:00 | 2023-03-31 18:00 |  | 100 | 24 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.2.11 | 0 | 0 | 2023-02-01 15:41 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Планирование | 3
| 1.2.13 |  |  | Согласованный Устав Проекта |  |  | 2023-04-03 09:00 | 2023-04-03 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.2.12 | 0 | 0 | 2023-02-01 15:41 | Роман Демин | веха | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Планирование | 3
| 1.3 |  | Реализация |  |  |  | 2023-04-03 09:00 | 2023-07-03 09:00 |  | 0 | 520 | 0 | 0 |  |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 2023-02-01 15:46 | Роман Демин | группа задач | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" | 2
| 1.3.1 |  |  | Создание MVP продукта (установка коробочной версии) |  |  | 2023-04-03 09:00 | 2023-04-14 18:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2023-02-01 15:47 | Роман Демин | группа задач | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Реализация | 3
| 1.3.1.1 |  |  |  | Установка серверного оборудования |  | 2023-04-03 09:00 | 2023-04-03 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2023-02-01 15:48 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Реализация / Создание MVP продукта (установка коробочной версии) | 4
| 1.3.1.2 |  |  |  | Развертывание базы данных |  | 2023-04-04 09:00 | 2023-04-06 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.3.1.1 | 0 | 0 | 2023-02-01 15:50 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Реализация / Создание MVP продукта (установка коробочной версии) | 4
| 1.3.1.3 |  |  |  | Установка базовой версии 1С-предприятие |  | 2023-04-04 09:00 | 2023-04-06 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.3.1.2 | 0 | 0 | 2023-02-01 15:50 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Реализация / Создание MVP продукта (установка коробочной версии) | 4
| 1.3.1.4 |  |  |  | Тестирование штатного функционала |  | 2023-04-04 09:00 | 2023-04-06 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.3.1.3 | 0 | 0 | 2023-02-01 15:51 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Реализация / Создание MVP продукта (установка коробочной версии) | 4
| 1.3.1.5 |  |  |  | Исправление багов |  | 2023-04-07 09:00 | 2023-04-10 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.3.1.4 | 0 | 0 | 2023-02-01 15:51 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Реализация / Создание MVP продукта (установка коробочной версии) | 4
| 1.3.1.6 |  |  |  | Запуск MVP |  | 2023-04-11 09:00 | 2023-04-14 18:00 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.3.1.5 | 0 | 0 | 2023-02-01 15:51 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Реализация / Создание MVP продукта (установка коробочной версии) | 4
| 1.3.2 |  |  | Успешный запуск MVP |  |  | 2023-04-17 09:00 | 2023-04-17 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.3.1.6 | 0 | 0 | 2023-02-01 15:52 | Роман Демин | веха | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Реализация | 3
| 1.3.3 |  |  | Доработка программы в соответствием с ТЗ |  |  | 2023-04-17 09:00 | 2023-05-22 09:00 |  | 0 | 200 | 0 | 0 |  |  |  | 1.3.1 | 0 | 0 | 2023-02-01 15:53 | Роман Демин | группа задач | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Реализация | 3
| 1.3.3.1 |  |  |  | Доработка (v 1.0) |  | 2023-04-17 09:00 | 2023-04-28 18:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2023-02-01 15:57 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Реализация / Доработка программы в соответствием с ТЗ | 4
| 1.3.3.2 |  |  |  | Тестирование |  | 2023-05-01 09:00 | 2023-05-03 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.3.3.1 | 0 | 0 | 2023-02-01 16:04 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Реализация / Доработка программы в соответствием с ТЗ | 4
| 1.3.3.3 |  |  |  | Проверка отделом информационной безопасности |  | 2023-05-01 09:00 | 2023-05-03 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.3.3.2 | 0 | 0 | 2023-02-01 16:24 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Реализация / Доработка программы в соответствием с ТЗ | 4
| 1.3.3.4 |  |  |  | Исправление багов |  | 2023-05-04 09:00 | 2023-05-05 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.3.3.2 | 0 | 0 | 2023-02-01 16:04 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Реализация / Доработка программы в соответствием с ТЗ | 4
| 1.3.3.5 |  |  |  | Доработка (v 2.0) |  | 2023-05-08 09:00 | 2023-05-12 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.3.3.4 | 0 | 0 | 2023-02-01 16:05 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Реализация / Доработка программы в соответствием с ТЗ | 4
| 1.3.3.6 |  |  |  | Тестирование |  | 2023-05-15 09:00 | 2023-05-17 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.3.3.5 | 0 | 0 | 2023-02-01 16:06 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Реализация / Доработка программы в соответствием с ТЗ | 4
| 1.3.3.7 |  |  |  | Запуск версии 2.0 в головном офисе |  | 2023-05-18 09:00 | 2023-05-19 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.3.3.6 | 0 | 0 | 2023-02-01 16:08 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Реализация / Доработка программы в соответствием с ТЗ | 4
| 1.3.3.8 |  |  |  | Версия 2.0 запущена |  | 2023-05-22 09:00 | 2023-05-22 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.3.3.7 | 0 | 0 | 2023-02-01 16:08 | Роман Демин | веха | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Реализация / Доработка программы в соответствием с ТЗ | 4
| 1.3.4 |  |  | Установка Программы в филиалах |  |  | 2023-05-22 09:00 | 2023-06-05 09:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 |  |  |  | 1.3.3 | 0 | 0 | 2023-02-01 16:10 | Роман Демин | группа задач | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Реализация | 3
| 1.3.4.1 |  |  |  | Установка серверного оборудования |  | 2023-05-22 09:00 | 2023-05-26 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.3.4 | 0 | 0 | 2023-02-01 16:11 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Реализация / Установка Программы в филиалах | 4
| 1.3.4.2 |  |  |  | Установка базы данных |  | 2023-05-22 09:00 | 2023-05-26 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.3.4.1 | 0 | 0 | 2023-02-01 16:11 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Реализация / Установка Программы в филиалах | 4
| 1.3.4.3 |  |  |  | Установка Программы версии 2.0 в филиалах |  | 2023-05-22 09:00 | 2023-05-26 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.3.4.2 | 0 | 0 | 2023-02-01 16:12 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Реализация / Установка Программы в филиалах | 4
| 1.3.4.4 |  |  |  | Тестирование функционала |  | 2023-05-22 09:00 | 2023-05-26 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.3.4.3 | 0 | 0 | 2023-02-01 16:12 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Реализация / Установка Программы в филиалах | 4
| 1.3.4.5 |  |  |  | Проверка отделом информационной безопасности |  | 2023-05-22 09:00 | 2023-05-26 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.3.4.4 | 0 | 0 | 2023-02-01 16:25 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Реализация / Установка Программы в филиалах | 4
| 1.3.4.6 |  |  |  | Исправление багов |  | 2023-05-29 09:00 | 2023-06-02 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.3.4.4 | 0 | 0 | 2023-02-01 16:13 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Реализация / Установка Программы в филиалах | 4
| 1.3.4.7 |  |  |  | Запуск программы версии 2.0 в филиалах |  | 2023-05-29 09:00 | 2023-06-02 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.3.4.6 | 0 | 0 | 2023-02-01 16:17 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Реализация / Установка Программы в филиалах | 4
| 1.3.4.8 |  |  |  | Программа версии 2.0 в филиалах установлена |  | 2023-06-05 09:00 | 2023-06-05 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.3.4.7 | 0 | 0 | 2023-02-01 16:18 | Роман Демин | веха | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Реализация / Установка Программы в филиалах | 4
| 1.3.5 |  |  | Запуск Программы во всей компании |  |  | 2023-06-05 09:00 | 2023-07-03 09:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 |  |  |  | 1.3.4, 1.3.4.8 | 0 | 0 | 2023-02-01 16:19 | Роман Демин | группа задач | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Реализация | 3
| 1.3.5.1 |  |  |  | Апгрейд серверного оборудования |  | 2023-06-05 09:00 | 2023-06-16 18:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.3.5 | 0 | 0 | 2023-02-01 16:20 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Реализация / Запуск Программы во всей компании | 4
| 1.3.5.2 |  |  |  | Апгрейд баз данных |  | 2023-06-05 09:00 | 2023-06-16 18:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.3.5.1 | 0 | 0 | 2023-02-01 16:20 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Реализация / Запуск Программы во всей компании | 4
| 1.3.5.3 |  |  |  | Тестирование обменов |  | 2023-06-05 09:00 | 2023-06-16 18:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.3.5.2 | 0 | 0 | 2023-02-01 16:20 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Реализация / Запуск Программы во всей компании | 4
| 1.3.5.4 |  |  |  | Проверка отделом информационной безопасности |  | 2023-06-05 09:00 | 2023-06-16 18:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.3.5.3 | 0 | 0 | 2023-02-01 16:25 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Реализация / Запуск Программы во всей компании | 4
| 1.3.5.5 |  |  |  | Исправление багов |  | 2023-06-19 09:00 | 2023-06-23 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.3.5.4 | 0 | 0 | 2023-02-01 16:21 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Реализация / Запуск Программы во всей компании | 4
| 1.3.5.6 |  |  |  | Запуск программы |  | 2023-06-26 09:00 | 2023-06-30 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.3.5.5 | 0 | 0 | 2023-02-01 16:21 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Реализация / Запуск Программы во всей компании | 4
| 1.3.5.7 |  |  |  | Программа с доработками запущена во всей компании |  | 2023-07-03 09:00 | 2023-07-03 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.3.5.6 | 0 | 0 | 2023-02-01 16:21 | Роман Демин | веха | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Реализация / Запуск Программы во всей компании | 4
| 1.4 |  | Завершение |  |  |  | 2023-07-03 09:00 | 2023-07-28 18:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 |  |  |  | 1.3.5, 1.3 | 0 | 0 | 2023-02-01 16:22 | Роман Демин | группа задач | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" | 2
| 1.4.1 |  |  | UAT-тестирование |  |  | 2023-07-03 09:00 | 2023-07-04 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.4 | 0 | 0 | 2023-02-01 16:23 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Завершение | 3
| 1.4.2 |  |  | Подготовка документации |  |  | 2023-07-03 09:00 | 2023-07-07 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.4.1 | 0 | 0 | 2023-02-01 16:23 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Завершение | 3
| 1.4.3 |  |  | Проверка отделом информационной безопасности |  |  | 2023-07-03 09:00 | 2023-07-07 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.4.2 | 0 | 0 | 2023-02-01 16:26 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Завершение | 3
| 1.4.4 |  |  | Обучение персонала |  |  | 2023-07-10 09:00 | 2023-07-21 18:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.4.2 | 0 | 0 | 2023-02-01 16:26 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Завершение | 3
| 1.4.5 |  |  | Запуск продукта |  |  | 2023-07-24 09:00 | 2023-07-25 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.4.4 | 0 | 0 | 2023-02-01 16:26 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Завершение | 3
| 1.4.6 |  |  | Успешный запуск продукта |  |  | 2023-07-26 09:00 | 2023-07-26 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.4.5 | 0 | 0 | 2023-02-01 16:27 | Роман Демин | веха | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Завершение | 3
| 1.4.7 |  |  | Составление Learned Lessons |  |  | 2023-07-26 09:00 | 2023-07-28 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.4.5 | 0 | 0 | 2023-02-01 16:27 | Роман Демин | задача | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие" / Завершение | 3
Этот документ был создан с помощью онлайн-сервиса https://ganttpro.com