## Матрица RACI
Проект: | Внедрение и доработка коробочного решения ПО “1С-предприятие”
Структура задач | ИСР (наименование задач) | Команда проекта
|  | Спонсор (Ген Директор) | Заказчик (Бухгалтерия, ОК) | Product manager (Project manager) | Програмисты | Аналитики | Тестировщики | Системщики | Отдел безопасности | Консультант от Вендера
1 | Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие"
1.1 | Инициация
1.1.1 | Подготовить Product Vision |  | A | R
1.1.2 | Готовый Product Vision |  | A | R
1.1.3 | Составить матрицу стейкхолдеров | C | C | R, A
1.1.4 | Подготовить верхнеуровневые требования |  | A | R |  | R
1.1.5 | Согласовать KPI проекта, KPI продукта | I | C | R, A
1.1.6 | Подтверждение гипотез бизнес-кейса |  | C | R, A |  | R
1.1.7 | Определить содержание проекта
1.1.7.1 | Определить цели проекта |  |  | R, A |  | R
1.1.7.2 | Подготовить описание проекта |  |  | R, A
1.1.7.3 | Прописать критерии приемки проекта |  |  | R, A
1.1.7.4 | Прописать границы, ограничения и допущения проекта |  |  | R, A
1.1.8 | Формирование команды | C | C | R, A | C | C | C | C
1.1.9 | Формирование предварительного бюджета | C | C | R, A
1.1.10 | Подготовить Устав Проекта (версия 1) |  |  | R, A
1.2 | Планирование
1.2.1 | Составление ИСР |  |  | R, A
1.2.2 | Формирование план-графика |  |  | R, A
1.2.3 | Подготовка дорожной карты |  |  | R, A
1.2.4 | Разработка БФТ |  | A | R
1.2.5 | Согласование БФТ |  | A | R
1.2.6 | Согласованы БФТ |  |  | R, A
1.2.7 | Составление матрицы RACI |  |  | R, A | C | C | C
1.2.8 | Составление реестра рисков | C | C | R, A | C | R | C | C
1.2.9 | Формирование бюджета | C | C | R, A
1.2.10 | Согласован бюджет проекта |  |  | R, A
1.2.11 | Составление плана коммуникаций |  |  | R, A
1.2.12 | Подготовить Устав (версия 2) |  |  | R, A
1.2.13 | Согласованный Устав Проекта | C | C | R, A
1.3 | Реализация
1.3.1 | Создание MVP продукта (установка коробочной версии)
1.3.1.1 | Установка серверного оборудования |  |  | A | C | C | C | R | C | C
1.3.1.2 | Развертывание базы данных |  |  | A | R | C | C | R | C | C
1.3.1.3 | Установка базовой версии 1С-предприятие |  | I | A | R | C | C |  |  | C
1.3.1.4 | Тестирование штатного функционала |  | R | A | C | C | R |  |  | C
1.3.1.5 | Исправление багов |  | I | A | R | C | C | C |  | C
1.3.1.6 | Запуск MVP | I | I | A | R | C | C | C | C | C
1.3.2 | Успешный запуск MVP | I | I | A | R | C | C | C | C | C
1.3.3 | Доработка программы в соответствием с ТЗ
1.3.3.1 | Доработка (v 1.0) |  | I | A | R | C | C | C | C | C
1.3.3.2 | Тестирование |  | I | A | C | C | R | C | C | C
1.3.3.3 | Проверка отделом информационной безопасности |  |  | A | C | C | C | C | R
1.3.3.4 | Исправление багов |  |  | A | R | C | C | C | C | C
1.3.3.5 | Доработка (v 2.0) |  | I | A | R | C | C | C | C | C
1.3.3.6 | Тестирование |  | I | A | C | C | R | C | C | C
1.3.3.7 | Запуск версии 2.0 в головном офисе | I | R | R, A | R | R | R | R | C
1.3.3.8 | Версия 2.0 запущена | I: I; I I R: I; A A R, A: R, A
1.3.4 | Установка Программы в филиалах
1.3.4.1 | Установка серверного оборудования |  |  | A | C | C | C | R | C | C
1.3.4.2 | Установка базы данных |  |  | A | R | C | C | R | C | C
1.3.4.3 | Установка Программы версии 2.0 в филиалах |  | I | A | R | C | C | R | C
1.3.4.4 | Тестирование функционала |  | I | A | C | C | R | C | C
1.3.4.5 | Проверка отделом информационной безопасности |  |  | A | C | C | C | C | R
1.3.4.6 | Исправление багов |  |  | A | R | C | C | C | C
1.3.4.7 | Запуск программы версии 2.0 в филиалах | I | R | R, A | R | R | R | R | C
1.3.4.8 | Программа версии 2.0 в филиалах установлена | I: I; R: I; R, A: R, A
1.3.5 | Запуск Программы во всей компании
1.3.5.1 | Апгрейд серверного оборудования |  |  | A | C | C | C | R | C
1.3.5.2 | Апгрейд баз данных |  |  | A | R | C | C | R | C
1.3.5.3 | Тестирование обменов |  |  | A | R | C | C | R | C
1.3.5.4 | Проверка отделом информационной безопасности |  |  | A | C | C | C | C | R
1.3.5.5 | Исправление багов |  |  | A | R | C | C | C | C
1.3.5.6 | Запуск программы | I | R | R, A | R | R | R | R | C
1.3.5.7 | Программа с доработками запущена во всей компании | I: I; R: I; R, A: R, A
1.4 | Завершение
1.4.1 | UAT-тестирование | I | R | R, A | C | C | C | C | C
1.4.2 | Подготовка документации | R: C; R, A: R, A; C: C; C: R
1.4.3 | Проверка отделом информационной безопасности |  |  | A | C | C | C | C | R
1.4.4 | Обучение персонала | R: R; R, A: R, A; C: R
1.4.5 | Запуск продукта | I | R | R, A | R | R | R | R | C
1.4.6 | Успешный запуск продукта | R, A R, A: R, A
1.4.7 | Составление Learned Lessons |  | C | R, A | C | C | C | C | C | C