## Лист1
Проект «Внедрение и доработка коробочного решения ПО "1С-предприятие"»
Реестр рисков
Категория риска | Описание риска | Возможные последствия реализации риска | Вероятность | Влияние | Количественная оценка ущерба от реализации риска | Мероприятия по снижению риска | Владелец риска
Чистые риски | Уход вендора серверного оборудования | Увеличение сроков и бюджета | Вероятно | Существенная | 20% от стоимости проекта | Подбор аналогов заблаговременно | PM
Чистые риски | Внесение изменений | Увеличение сроков и бюджета | Вероятно | Значительная | Увеличение бюджета на 10-15%, сроков на 1-2 месяца | Ведение реестра изменений, регламент | PM
Чистые риски | Низкая квалификация | Увеличение сроков | Возможно | Значительная | Увеличение бюджета на 10-15%, сроков на 1-2 месяца | Развитие навыков, привлечение сторонних экспертов | PM, HR
Чистые риски | Ошибки в коде | Плохое качество | Маловероятно | Значительная | Увеличение сроков разработки на 2-3 месяца | Предварительное тестирование | PM, TeamLead команды программистов
Чистые риски | Несоответствие критериям приемки | Увеличение сроков | Маловероятно | Значительная | Увеличение сроков разработки на 1-2 месяца | Отслеживание изменений, коммуникация с владельцем | PM, Фин Директор Белова М.А, Гл Бухгалтер Мартынова О.А
Бизнес риски | Прекращение проекта | Закрытие проекта | Крайне маловероятно | Существенная |  |  | Ген Директор Филатов В.А
Чистые риски | Длительное согласование | Увеличение сроков | Возможно | Небольшая | Увеличение сроков разработки на 1-2 месяца | Заложить сроки в план-график | PM
Чистые риски | Болезни | Увеличение сроков | Маловероятно | Небольшая | Увеличение сроков разработки на 1-2 месяца | Вакцинация | PM, HR
Чистые риски | Риск несовместимости систем | Увеличение сроков | Маловероятно | Умеренная | Увеличение сроков разработки на 1-2 месяца | Проработка архитектуры на ранних этапах | PM, TeamLead команды программистов
Бизнес риски | Изменение требований ФНС | Увеличение сроков | Возможно | Существенная | Увеличение сроков разработки на 1-2 месяца | Отслеживание изменений в налоговом законодательстве | Фин Директор Белова М.А, Гл Бухгалтер Мартынова О.А
Бизнес риски | Противодействия со стороны сотрудников бухгалтерии и отдела кадров (саботаж) | Увеличение сроков | Возможно | Существенная | Увеличение сроков внедрения на 1-2 месяца | Предварительная работа с персоналом по обучению и разъяснению, своевременные кадровые решения | Ген Директор Филатов В.А
Фин Директор Белова М.А, Гл Бухгалтер Мартынова О.А, Руководитель ОК
Бизнес риски | Открытие нового филиала | Увеличение сроков | Возможно | Умеренная | Увеличение сроков внедрения на 1-2 месяца | Согласование планов развития компании | PM, Ген Директор Филатов В.А
Возможности | Налоговые льготы для аккредитованных ИТ-компаний | Экономия 10% от общего бюджета проекта | средняя | среднее | - | Получить аккредитацию и налоговые льготы | PM, Ген Директор Филатов В.А