## Slide 1: Внедрение и доработка коробочного решения ПО 1С Предприятие
Автоматизация процессов расчета зарплаты и формирования отчётности
Notes: Иллюстрацию меняем на релевантную теме урока!

## Slide 2: Дёмин Роман
Давайте знакомиться!
Проджект - менеджер
Немного о себе.
г Москва
Более 10 лет работы в качестве Бизнес – аналитика и Менеджера проектов
Большое количество успешных проектов по доработке и усовершенствованию процессов в Продажах, Закупках, Бухгалтерии, Логистике, работе Склада
Notes: Стандартный слайд знакомства. Не меняем его, меняем текст в нем.

## Slide 3: Цели проекта
До 28.07.2023 произвести внедрение и доработку коробочного решения от вендора "1С-предприятие" согласно БФТ, не превышая бюджет 50 млн. рублей

## Slide 4: Описание функционала продукта
Доработанное коробочное решение на базе программы "1С-предприятие". Общая схема процесса расчета зарплаты:
1. Учет табельных данных — количество отработанных дней в месяце.
2. Формирование исходных данных для расчета.
3. Расчёт.
4. Формирование проводок, перечисление на карточки клиентов — за скоупом проекта.
5. Выпуск отчётности — расчётный листок, больничный, отпускные и т.д.

## Slide 5: Основные работы на проекте
Внедрение коробочного решения от вендора "1С-предприятие"( MVP)
Тестирование на фокус-группе основного (базового) функционала
Доработка программы в соответствием с ТЗ (v1.0)
Тестирование
Анализ
Дальнейшая доработка (v.2.0)
UAT-тестирование
Внедрение в головном офисе
Внедрение во всех филиалах
Сдача проекта (завершение проекта)

## Slide 6: Дорожная карта Проекта
Описание контрольных событий | Дата
Готовый Product Vision | 06.02.2023
Согласованы БФТ | 20.03.2023
Согласован бюджет проекта | 31.03.2023
Согласованный Устав Проекта (итоговая версия) | 03.04.2023
Успешный запуск MVP | 17.04.2023
Версия 2.0 запущена | 22.05.2023
Программа версии 2.0 в филиалах установлена | 05.06.2023
Программа с доработками запущена во всей компании | 03.07.2023
Успешный запуск продукта в эксплуатацию | 26.07.2023

## Slide 7: Экономический эффект Проекта
Внедрение продукта позволит сократить 2 сотрудников ОК и 4 сотрудников Бухгалтерии в Москве, 1 сотрудника Бухгалтерии в каждом филиале

## Slide 8
 | До внедрения | После внедрения
FTE ОК (Москва) | 5 | 3
FTE Бухгалтерия (Москва) | 10 | 6
FTE Бухгалтерия (филиалы) | 6 | 3
Ставка сотрудника ОК | 960 000,00 ₽ | 960 000,00 ₽
Ставка сотрудника Бухгалтерии (Москва) | 900 000,00 ₽ | 900 000,00 ₽
Ставка сотрудника Бухгалтерии (филиалы) | 600 000,00 ₽ | 600 000,00 ₽
Итого затраты на ФЗП | 17 400 000,00 ₽ | 10 080 000,00 ₽
Итого эффект за 23 год | 12 360 000,00 ₽ | 
Итого эффект за 24 год (с учетом 4% индексации ЗП) | 7 612 800,00 ₽ | 
Итого эффект за 25 год (с учетом 4% индексации ЗП) | 7 917 312,00 ₽ | 
Итого эффект за 26 год (с учетом 4% индексации ЗП) | 8 234 004,48 ₽ | 
Итого эффект за 27 год (с учетом 4% индексации ЗП) | 8 563 364,66 ₽ | 
Итого эффект за 5 лет | 44 687 481,14 ₽ | 
  Оценка экономического эффекта от Проекта

## Slide 9: Исполнение бюджета
Заложенный бюджет | 50 000 000,00 ₽
На текущий момент исполнено | 31 906 558,64 ₽
Из них | 
Стоимость команды | 17 643 662,40 ₽
Оплата услуг консультанта от вендора | 1 910 300,00 ₽
Стоимость коробочного решения 1С | 1 250 000,00 ₽
Стоимость лицензии | 492 000,00 ₽
Стоимость системного оборудования | 7 500 000,00 ₽
Резерв на возможные потери | 210 000,00 ₽
Управленческий резерв | 2 900 596,24 ₽

## Slide 10: Достигнутые цели
Проект был завершён в срок
Экономия бюджета по проекту составила 18 093 441,36 рублей
Все поставленные задачи были выполнены
Внедрение проекта позволило Компании:
автоматизировать процессы Отдела кадров и Бухгалтерии
получить дополнительную выгоду в размере 4 217 557,84 рублей уже на 4 год после внедрения Проекта
приобрести необходимый опыт для дальнейшей модификации учетной системы

## Slide 11: На основе полученных результатов, можно рекомендовать Компании следующие шаги:
Постоянно следить за обновлениями и новыми версиями ПО 1С Предприятие и рассмотреть возможность их внедрения, чтобы быть в курсе последних технологических достижений и функций.
Проводить регулярное обновление и оптимизацию системы, чтобы поддерживать ее работоспособность и эффективность.
Включать сотрудников предприятия в процесс разработки и внедрения, проводить обучение для повышения компетенций по работе с ПО 1С Предприятие.